KD DRIVER

Cahier des charges, contexte projet et plan de réalisation

Site WordPress VTC Lyon — méthode agile augmentée par l’IA

Document de référence à utiliser dans ChatGPT, Codex et l’ensemble des outils de production.

| Client | KD Driver |
| --- | --- |
| Zone principale | Lyon et métropole lyonnaise |
| Type de projet | Site WordPress professionnel avec module de réservation |
| Pilotage | Méthode agile par sprints courts et validés |
| Version | 1.0 — 26 juillet 2026 |

Kayro Digital

# 1. Résumé exécutif

KD Driver souhaite disposer d’un site WordPress simple, professionnel, utilisable et crédible, capable de présenter ses services de chauffeur VTC à Lyon, de rassurer les visiteurs et de faciliter les réservations directes. Le projet doit réduire la dépendance aux plateformes tierces, sans chercher à reproduire immédiatement toute la complexité technologique d’Uber ou de Bolt.

Décision de cadrage : le site sera construit à partir du thème Ridek et du module Chauffeur Booking déjà disponible, fortement personnalisés pour KD Driver. L’automatisation WhatsApp sera traitée dans une phase ultérieure afin de ne pas bloquer la mise en ligne du site.

## Principes directeurs

Faire simple, propre et opérationnel avant de chercher à tout automatiser.

Personnaliser réellement le thème : logo, palette, images des véhicules, contenu, parcours et pages locales.

Partir des besoins utilisateurs et des principaux personas avant de modifier le design.

Valider chaque étape avant de passer à la suivante.

Utiliser l’IA pour accélérer l’exécution, pas pour remplacer le cadrage, la validation ou le contrôle qualité.

Construire un socle réutilisable pour de futurs clients VTC de Kayro Digital.

# 2. Contexte et besoin du client

## 2.1 Situation actuelle

KD Driver est un service de chauffeur VTC basé à Lyon. Le client souhaite développer son canal de réservation direct, améliorer son image de marque et proposer une expérience plus professionnelle que celle d’un simple site vitrine générique. Il veut un résultat qu’il ne pourrait pas obtenir seul avec un générateur de site rapide ou un simple prompt ChatGPT.

## 2.2 Attentes prioritaires

Un site professionnel, rassurant et cohérent avec un service de chauffeur privé.

Une personnalisation complète du thème Ridek avec le logo KD Driver et les images réelles des véhicules.

Un contenu réécrit rapidement, localisé sur Lyon et orienté conversion.

Un module de réservation permettant de saisir le départ, la destination, la date, l’heure, le véhicule et les options.

Une estimation ou un calcul tarifaire selon les règles validées avec le client.

Une expérience mobile simple et familière aux utilisateurs de services VTC.

Une base SEO locale solide : Lyon, aéroport, gares, services et communes prioritaires.

Une future automatisation des notifications vers WhatsApp, sans en faire un prérequis du lancement.

## 2.3 Problème business à résoudre

Le véritable enjeu n’est pas uniquement de “faire un beau site”. Le site doit convertir une recherche ou une recommandation en demande de réservation, avec le moins de friction possible. Il doit aussi donner au client final un niveau minimum de confiance comparable à celui des acteurs VTC connus : prix compréhensible, choix du véhicule, confirmation claire et possibilité de contact rapide.

# 3. Objectifs, périmètre et limites

| Objectif | Résultat attendu |
| --- | --- |
| Image de marque | Site cohérent, premium, local et crédible. |
| Conversion | Accès rapide à la réservation et au téléphone. |
| SEO local | Pages structurées pour Lyon, gares, aéroport et communes prioritaires. |
| Réservation | Formulaire fonctionnel avec trajet, horaire, véhicule et coordonnées. |
| Tarification | Règles simples, testées et validées par le client. |
| Gestion | Réception des réservations dans WordPress et par e-mail au lancement. |
| Industrialisation | Créer un starter kit VTC réutilisable par Kayro Digital. |

## Hors périmètre du lancement

Application mobile native.

Suivi GPS temps réel du chauffeur.

Dispatch automatisé vers plusieurs chauffeurs.

Acceptation/refus en temps réel par WhatsApp.

Algorithme de tarification dynamique complexe.

Compte client avancé avec historique complet.

Fonctionnement de type marketplace multi-opérateurs.

Ces éléments peuvent être ajoutés plus tard. Le MVP doit d’abord permettre de présenter, rassurer, calculer ou estimer, réserver et confirmer.

# 4. Approche UX : simple, familière et orientée réservation

L’UX doit s’inspirer des conventions désormais familières des grandes plateformes VTC, sans chercher à les copier intégralement. Le principe est de reprendre les mécanismes utiles : départ, destination, date, heure, choix du véhicule, prix compréhensible et confirmation claire.

## 4.1 Personas prioritaires

| Persona | Besoin principal | Freins | Réponse UX |
| --- | --- | --- | --- |
| Voyageur aéroport | Réserver à l’avance avec bagages. | Retard, absence du chauffeur, prix incertain. | Parcours dédié, numéro de vol, bagages, véhicule, confirmation. |
| Professionnel | Réserver vite et recevoir une facture. | Perte de temps, manque de fiabilité. | Formulaire court, réservation pour un tiers, informations de facturation. |
| Famille ou groupe | Choisir un véhicule adapté. | Capacité insuffisante, suppléments cachés. | Passagers et bagages visibles, cartes véhicules claires. |
| Client local pressé | Trouver un chauffeur rapidement. | Formulaire trop long, manque de réponse. | Départ, destination, date/heure puis estimation et contact. |

## 4.2 Job principal

« Lorsque je dois organiser un déplacement à Lyon, je veux connaître rapidement les conditions et sécuriser un véhicule adapté, afin d’éviter l’incertitude et d’arriver à l’heure. »

## 4.3 Parcours de réservation cible

| Étape | Action utilisateur |
| --- | --- |
| 1 | Départ et destination |
| 2 | Date et heure |
| 3 | Passagers, bagages et options |
| 4 | Choix du véhicule |
| 5 | Prix ou estimation |
| 6 | Coordonnées |
| 7 | Paiement ou confirmation |
| 8 | Récapitulatif et contact |

## 4.4 Principes UX non négociables

Le premier écran de réservation ne demande pas toutes les coordonnées personnelles.

Le formulaire est découpé en étapes courtes sur mobile.

Les capacités des véhicules sont explicites : passagers et bagages.

Le prix ou la méthode de calcul est compréhensible avant confirmation.

La création d’un compte n’est pas obligatoire au lancement.

La confirmation affiche le trajet, l’horaire, le véhicule, le montant, le statut et le contact.

Les options spécifiques apparaissent uniquement lorsque pertinentes : aéroport, gare, animal, siège enfant ou réservation pour un tiers.

# 5. Solution fonctionnelle et technique retenue

## 5.1 Architecture du lancement

| Couche | Solution | Rôle |
| --- | --- | --- |
| CMS | WordPress | Gestion des pages, contenus, SEO et administration. |
| Thème | Ridek + thème enfant KD Driver | Base visuelle et personnalisation sécurisée. |
| Éditeur | Elementor, si requis par Ridek | Modification rapide des pages et templates. |
| Réservation | Chauffeur Booking existant | Trajet, véhicule, options, tarif et réservation. |
| Paiement | Solutions compatibles avec le module | Carte et autres moyens selon validation. |
| Notifications lancement | E-mail + tableau de bord WordPress | Réception et suivi de la demande. |
| Notifications futures | WhatsApp via API ou automatisation | À traiter dans un sprint séparé. |
| SEO/Tracking | Rank Math ou équivalent + GTM/GA4/GSC | Référencement et mesure des conversions. |

## 5.2 Règles de personnalisation

Ne jamais modifier directement le thème parent Ridek.

Créer ou utiliser un thème enfant KD Driver.

Remplacer toutes les références, images et textes de démonstration.

Utiliser uniquement les coordonnées, tarifs et services validés.

Ne pas ajouter de plugin sans justification.

Conserver une sauvegarde et un environnement de staging.

Documenter toute personnalisation sensible ou non standard.

# 6. Arborescence et pages du site

## 6.1 Pages MVP

| Priorité | Page | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| P0 | Accueil | Présenter, rassurer et lancer une réservation. |
| P0 | Réserver un VTC | Tunnel de réservation complet. |
| P0 | Nos véhicules | Montrer les véhicules, capacités et usages. |
| P0 | Tarifs | Expliquer les règles et suppléments. |
| P0 | Transfert aéroport Lyon Saint-Exupéry | Capter une intention commerciale forte. |
| P0 | Gare Lyon Part-Dieu | Réservation gare et trajets fréquents. |
| P0 | Gare Lyon Perrache | Réservation gare et prise en charge. |
| P0 | Chauffeur privé entreprise | Acquisition B2B et facturation. |
| P1 | Mise à disposition | Prestations horaires ou multi-arrêts. |
| P1 | Longues distances | Trajets interurbains et devis. |
| P1 | À propos | Crédibilité et histoire de KD Driver. |
| P0 | Contact | Téléphone, WhatsApp, e-mail et formulaire. |
| P0 | FAQ | Réduire les objections et rassurer. |
| P0 | Mentions légales / Confidentialité / CGV | Conformité et confiance. |

## 6.2 Pages locales — deuxième vague

Les premières pages locales seront produites après validation du template ville afin d’éviter les duplications faibles :

VTC Villeurbanne

VTC Bron

VTC Vénissieux

VTC Caluire-et-Cuire

VTC Écully

VTC Saint-Priest

VTC Meyzieu

VTC Vaulx-en-Velin

VTC Oullins-Pierre-Bénite

VTC Tassin-la-Demi-Lune

# 7. Contenu et personnalisation visuelle

## 7.1 Éléments à fournir ou valider

| Élément | Statut attendu |
| --- | --- |
| Logo KD Driver | Fichier haute définition, fond transparent si possible. |
| Photos des véhicules | Images réelles, plusieurs angles, formats desktop et mobile. |
| Coordonnées | Téléphone, WhatsApp, e-mail, adresse ou zone d’activité. |
| Services | Liste définitive et conditions. |
| Tarifs | Règles validées et non ambiguës. |
| Informations entreprise | Raison sociale, SIRET, mentions légales. |
| Avis clients | Uniquement avis réels et vérifiables. |
| Zones desservies | Communes et secteurs prioritaires. |

## 7.2 Rôle de l’IA et de Codex

Analyser les templates Ridek et identifier les zones à personnaliser.

Proposer et appliquer un design system cohérent avec le logo KD Driver.

Remplacer les images de démonstration par les véhicules et visuels fournis.

Réécrire rapidement les contenus dans un ton professionnel, local et orienté conversion.

Créer des variantes de titres, CTA, FAQ et textes SEO.

Créer ou ajuster les templates Elementor exportables.

Contrôler les textes résiduels, les liens, le responsive et les erreurs.

Générer une documentation de chaque modification importante.

L’IA accélère la production, mais aucune page n’est publiée sans validation humaine du contenu, des tarifs, des coordonnées et du rendu mobile.

# 8. Module de réservation — MVP

## 8.1 Données à collecter

Adresse de départ et destination.

Date et heure de prise en charge.

Nombre de passagers et de bagages.

Type de véhicule.

Options : aéroport, gare, animal, siège enfant, attente ou autre selon validation.

Nom, téléphone et e-mail.

Réservation pour soi ou pour un tiers.

Informations de facturation si besoin.

Numéro de vol ou de train lorsque pertinent.

## 8.2 Tarification

Les règles tarifaires doivent être consolidées avant configuration. Aucune logique ne doit être intégrée tant que les priorités et exceptions ne sont pas validées par KD Driver.

| Règle | Valeur actuelle à confirmer |
| --- | --- |
| Trajet de 0 à 4 km | Minimum annoncé : 20 €. |
| Trajet de 4 à 7 km | Minimum annoncé : 25 €. |
| Tarif kilométrique particulier | 2 €/km + 10 € de prise en charge. |
| Offre Pro Single | 2,25 €/km + 10 € de prise en charge. |
| Prise en charge aéroport | Supplément annoncé : 10 €. |
| Prise en charge gare | Supplément annoncé : 5 €. |
| Animal | Supplément annoncé : 5 €. |
| Van, société, événement | Devis ou règle spécifique à confirmer. |
| Nuit, attente, jours fériés | À définir. |

## 8.3 Notifications

Au lancement, la réservation doit être visible dans WordPress et déclencher au minimum un e-mail au gestionnaire. Les notifications WhatsApp seront ajoutées dans un sprint ultérieur via une API officielle ou une automatisation externe, afin d’éviter de bloquer la mise en ligne sur une fonction historiquement peu fiable dans le plugin.

# 9. Méthode de travail agile augmentée par l’IA

Le projet est piloté par sprints courts. Chaque sprint se termine par un livrable visible, un contrôle qualité et une validation explicite. Aucun sprint suivant ne commence si les critères critiques du précédent ne sont pas remplis.

## 9.1 Rôles

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Product Owner / Chef de projet | Prioriser, arbitrer, fournir les informations et valider. |
| UX/Product Designer IA | Personas, impact mapping, parcours et wireframes. |
| Codex / Intégrateur WordPress | Personnalisation du thème, scripts et corrections. |
| Copywriter SEO IA | Contenus, pages locales, FAQ et métadonnées. |
| Booking Engineer | Configuration du module, tarifs et tests. |
| QA | Contrôle mobile, contenu, liens, réservation et performances. |

## 9.2 Definition of Done

Le livrable correspond au besoin validé du sprint.

Le rendu desktop et mobile est contrôlé.

Aucun texte ou visuel de démonstration ne reste visible.

Les coordonnées, tarifs et liens sont exacts.

Les pages ont un H1 unique et une structure claire.

Les CTA fonctionnent.

Le module de réservation est testé sur les principaux scénarios.

Les erreurs sont documentées et classées.

Le Product Owner valide explicitement avant passage au sprint suivant.

# 10. Calendrier proposé

Cadence recommandée : 7 à 10 jours ouvrés pour un MVP solide, sous réserve de disposer rapidement des contenus, visuels, accès et règles tarifaires.

| Sprint | Durée | Objectif | Livrables et validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Cadrage UX | Soir 1 + 0,5 j | Fixer le besoin, les personas et les parcours. | Impact map, personas, arborescence, user flows, backlog priorisé. |
| Sprint 1 — Base et identité | 1 jour | Installer et personnaliser le socle. | Staging, Ridek, thème enfant, logo, couleurs, header, footer. |
| Sprint 2 — Accueil et contenu | 1 à 2 jours | Produire une homepage professionnelle. | Accueil complet, images véhicules, CTA, contenu validé, mobile. |
| Sprint 3 — Réservation | 1 à 2 jours | Configurer le module Chauffeur Booking. | Véhicules, options, règles tarifaires, e-mails, tests de réservation. |
| Sprint 4 — Pages commerciales | 1 à 2 jours | Créer les pages prioritaires. | Aéroport, gares, entreprise, véhicules, tarifs, contact, FAQ. |
| Sprint 5 — SEO et tracking | 1 jour | Préparer l’acquisition et la mesure. | SEO on-page, schema, GTM, GA4, Search Console, conversions. |
| Sprint 6 — QA et lancement | 1 jour | Corriger et mettre en ligne. | Recette, responsive, vitesse, sauvegarde, production, documentation. |
| Sprint futur — WhatsApp | À planifier | Automatiser les notifications. | Webhook/API, logs, relances et notification chauffeur. |

# 11. Plan de démarrage étape par étape

## Ce soir — Sprint 0

Créer un dossier projet unique et y placer le cahier des charges.

Rassembler le thème Ridek, le thème ou export ALF VTC, le plugin Chauffeur Booking et les licences.

Déposer le logo KD Driver, les photos des véhicules et la brochure tarifaire.

Confirmer les coordonnées, services, zones et informations légales.

Valider les quatre personas prioritaires et le parcours de réservation MVP.

Créer le backlog et classer les éléments en P0, P1 et P2.

Préparer l’environnement de staging et la sauvegarde.

## Première validation obligatoire

Avant toute personnalisation massive, valider : 1) le parcours UX, 2) la structure de l’accueil, 3) le design system KD Driver et 4) une maquette ou première version de l’accueil mobile.

## Ordre de production

Accueil

Réservation

Template service

Aéroport

Gares

Véhicules et tarifs

Entreprise

Contact et FAQ

Pages locales

SEO et tracking

Recette et mise en ligne

# 12. Risques et mesures de maîtrise

| Risque | Conséquence | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Tarifs ambigus | Calcul faux et litige client. | Validation écrite avant configuration. |
| Modification directe du thème parent | Perte des personnalisations lors d’une mise à jour. | Thème enfant obligatoire. |
| Dépendance au plugin | Fonctions limitées ou notifications non fiables. | MVP simple, documentation et automatisation externe future. |
| Trop de pages trop tôt | Retard et contenu répétitif. | Prioriser les pages à forte intention. |
| IA sans contrôle | Erreurs, contenu générique ou données inventées. | Validation humaine systématique. |
| Design avant UX | Site esthétique mais peu utilisable. | Valider personas et parcours avant intégration. |
| Travail sur production | Risque de panne ou perte. | Staging, sauvegardes et déploiement contrôlé. |

# 13. Contexte prêt à copier dans ChatGPT et Codex

Le bloc ci-dessous peut être utilisé comme contexte permanent du projet.

Tu travailles sur le projet KD Driver, service de chauffeur VTC basé à Lyon. L’objectif est de créer un site WordPress simple, professionnel, utilisable et orienté réservation directe. Le site doit être plus crédible et mieux structuré qu’un site générique produit rapidement, sans chercher à reproduire toute la complexité d’Uber ou de Bolt.

Le socle prévu est le thème WordPress Ridek, personnalisé via un thème enfant, avec Elementor si nécessaire. Le module Chauffeur Booking déjà disponible sera utilisé pour le MVP de réservation. Toutes les références de démonstration doivent être remplacées par l’identité KD Driver : logo, couleurs, véhicules, coordonnées, contenus et zones lyonnaises.

Les utilisateurs prioritaires sont : voyageurs aéroport, professionnels, familles ou groupes, et clients locaux pressés. Le parcours doit être mobile-first et progressif : départ/destination, date/heure, passagers et bagages, véhicule, prix ou estimation, coordonnées, paiement ou confirmation, récapitulatif. La création de compte ne doit pas être obligatoire au lancement.

Les pages prioritaires sont : accueil, réservation, véhicules, tarifs, aéroport Lyon Saint-Exupéry, gare Part-Dieu, gare Perrache, entreprise, mise à disposition, longues distances, à propos, contact, FAQ et pages légales. Les pages locales seront produites après validation d’un template ville.

Les règles tarifaires doivent être validées avant intégration. Les notifications WhatsApp ne sont pas une exigence du lancement : le MVP doit d’abord enregistrer les réservations dans WordPress et envoyer un e-mail au gestionnaire. WhatsApp sera traité plus tard via API officielle ou automatisation externe.

Méthode : travailler par sprints courts. Ne jamais passer à l’étape suivante sans validation. Ne jamais modifier le thème parent. Ne pas ajouter de plugin sans justification. Ne pas inventer de tarifs, d’avis ou de données. Contrôler systématiquement le mobile, les CTA, les liens, le contenu, les performances et la réservation. L’IA doit accélérer la production, mais chaque livrable doit être vérifié et validé humainement.

# 14. Checklist de lancement

☐ Logo et charte KD Driver appliqués partout.

☐ Aucun contenu Ridek ou ALF VTC résiduel.

☐ Photos véhicules optimisées et textes alternatifs renseignés.

☐ Accueil validé sur mobile et desktop.

☐ Formulaire de réservation fonctionnel.

☐ Tarifs testés sur plusieurs scénarios.

☐ E-mails de confirmation reçus.

☐ Téléphone, WhatsApp et CTA testés.

☐ Pages prioritaires publiées avec title et meta description.

☐ Mentions légales, confidentialité et CGV publiées.

☐ GTM, GA4 et Search Console configurés.

☐ Sauvegarde finale et procédure de restauration disponibles.

☐ Documentation de maintenance remise.